## 假期施工项目
广州大学松田学院工程项目询价公告
（A-ZC2019-07）
广州大学松田学院因校园建设需要，现对二十三个校园建设、场室改造工程项目进行公开询价，欢迎符合资质条件的施工单位参与报价。
具体如下：
一、项目名称：校园建设、场室改造工程
二、项目编号：A-ZC2019-07
三、招标项目简要说明：
序号 | 项目名称 |  |  |  | 完成时间 | 备注
1 | 3、4号教学楼及行政楼增加排水管及防水改造工程 |  |  |  | 2019-07-31 | 详见附表
2 | 8号教学楼卫生间防水处理工程 |  |  |  | 2019-07-31 | 详见附表
3 | 教学楼、宿舍楼天台、线管井木门改为不锈钢门及线管井顶加装不锈钢盖 |  |  |  | 2019-08-10 | 详见附表
4 | 职院2号教学楼2楼，6楼场室建设工程（204、205、601-605） |  |  |  | 2019-08-20 | 详见附表
5 | 职院汽车美容场改造工程 |  |  |  | 2019-08-01 | 详见附表
6 | 职院图书馆雨棚更换 |  |  |  | 2019-07-31 | 详见附表
7 | 新生入住宿舍、部分其它在用宿舍渗水补漏工程 |  |  |  | 2019-08-25 | 详见附表
8 | 学生宿舍大堂、公共楼道部分位置翻新乳胶漆工程 |  |  |  | 2019-08-15 | 详见附表
9 | 学生宿舍翻新乳胶漆工程（原教工占用的宿舍） |  |  |  | 2019-08-05 | 详见附表
10 | 9号教学楼厕所、职院行政楼首层男厕所更换间隔板工程 |  |  |  | 2019-08-10 | 详见附表
11 | 学生宿舍冲凉房、阳台加装储物架、挂衣钩、插座 |  |  |  | 2019-08-20 | 详见附表
12 | 污水处理厂道路施工 |  |  |  | 2019-08-30 | 详见附表
13 | 8-10号宿舍楼室内窗帘修改 |  |  |  | 2019-07-31 | 详见附表
14 | 学生宿舍首层厕所下沉修复工程 |  |  |  | 2019-08-01 | 详见附表
15 | 学生宿舍阳台洗手石台加固 |  |  |  | 2019-08-15 | 详见附表
16 | 综合服务大厅改造工程 |  |  |  | 2019-08-20 | 详见附表
17 | 直饮水机房迁移改造工程（女生2栋，男生10栋） |  |  |  | 2019-08-20 | 详见附表
18 | 宿舍区网络机房迁移改造工程 |  |  |  | 2019-08-20 | 详见附表
19 | 教学楼实验室改造工程 |  |  |  | 2019-08-20 | 详见附表
20 | 医务所改造工程 |  |  |  | 2019-08-25 | 详见附表
21 | 教工宿舍B1-B2，B4-B7翻新改造工程（194间宿舍） |  |  |  | 2019-08-25 | 详见附表
22 | 篮球场排水管改造工程 |  |  |  | 2019-08-25 | 详见附表
23 | 5-6号教学楼男厕所加装排污管 |  |  |  | 2019-08-10 | 详见附表
24 | 教学楼卫生间改造工程 |  |  |  | 2019-08-25 | 详见附表
25 | 城乡文化发展研究中心办公室改造工程 |  |  |  | 2019-08-25 | 详见附表
26 | 9号教学楼首层形体房翻新工程（102室） |  |  |  | 2019-08-25 | 详见附表
27 | 广告设计及室内设计工作室改造工程（2号教学楼101、102室） |  |  |  | 2019-08-25 | 详见附表
28 | 摄影摄像实训室改造工程（2间场室） |  |  |  | 2019-08-05 | 详见附表
29 | 给水主供水管改造工程（新建宿舍楼施工工地） |  |  |  | 2019-07-25 | 详见附表
四、询价文件发布信息时间：
2019年7月15日到18日
五、报价文件接收信息：
1、时间：2019年07月18日下午12：00之前
2、地点：广州市增城区朱村大道432号（广州大学松田学院）
3、接收人：江老师 联系电话：13533069339
六、报价资料制作份数及要求：
1、报价份数：肆份
2、用文件袋密封加盖公章
七、详见附件：
假期改造工程项目一览表
广州大学松田学院
物资处
2019年07月15日
附件：
校园改造工程项目一览表
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价 （元） | 备注
一、3、4号教学楼及行政楼增加排水管及防水改造工程
1 | 天花及墙身铲灰，扇灰，扫乳胶漆（3、4号教学楼2-6层圆弧位置） | ㎡ | 823.16 |  |  | 铲除扇灰到批荡面，扫108胶水，扇多邦外墙灰2遍，砂纸打磨，扫立邦707外墙乳胶漆一次底漆两次面漆（以17公升/桶扫面积不超过80平方）
2 | 窗台铺石（嘛石） （3、4号教学楼2-6层圆弧位置） | m | 374.2 |  |  | 50mm-90mm宽
3 | 窗台铺石嘛石（圆弧位置） （3、4号教学楼2-6层圆弧位置） | m | 80 |  |  | 50mm-90mm宽
4 | 打凿楼梯步级地砖 （3、4号教学楼2-6层圆弧位置） | ㎡ | 45 |  |  | 楼梯步级损坏位置
5 | 楼梯步级铺地砖 （3、4号教学楼2-6层圆弧位置） | ㎡ | 45 |  |  | 楼梯步级1：2.5水泥砂浆铺与原地面同规格近色地砖（水泥用石井牌）
6 | 安装￠75PVC排水管 （3、4号教学楼2-6层圆弧位置） | m | 75.6 |  |  | 含材料人工、开楼层孔、地漏
7 | 安装￠110PVC排水管 （3、4号教学楼2-6层圆弧位置） | m | 122.4 |  |  | 含材料人工、开楼层孔
8 | 楼层孔补洞 （3、4号教学楼2-6层圆弧位置） | 个 | 72 |  |  | 洞边修复回原貌
9 | 清理干净玻璃雨棚现有结构胶 （3、4号教学楼首层玻璃雨棚） | m | 224.72
10 | 玻璃雨棚打胶 （3、4号教学楼首层玻璃雨棚） | m | 224.72 |  |  | 间缝打白云牌SS611硅酮耐候密封胶（50级）、打胶饱满、平整。
11 | 清洗玻璃 （3、4号教学楼首层玻璃雨棚） | ㎡ | 163.68 |  |  | 无污渍
12 | 安装￠75PVC排水管 （3、4号教学楼首层玻璃雨棚） | m | 66 |  |  | 含材料人工、开过墙孔、补墙孔
13 | 打凿墙体及地面 （3、4号教学楼及行政楼天面） | m | 124 |  |  | 锯缝打凿墙体高150mm、到砖墙体，锯缝打凿地面宽300mm、深100mm
14 | 水泥砂浆垫层（防水底层） （3、4号教学楼及行政楼天面） | m | 124 |  |  | 1：2水泥砂浆（做U型排水沟）（水泥用石井牌）
15 | 扫德高911柔性防水 （3、4号教学楼及行政楼天面） | m | 124 |  |  | 扫两遍
16 | 水泥砂浆保护层（防水面层） （3、4号教学楼及行政楼天面） | m | 124 |  |  | 1：2水泥砂浆（做U型排水沟）（水泥用石井牌）
17 | 余泥下运 | m3 | 5.58
18 | 余泥外运 | m3 | 5.58
二、8号教学楼卫生间防水处理工程
1 | 打凿墙体及地面瓷片 | ㎡ |  |  |  | 锯缝打凿墙体高300mm、到砖墙体，锯缝打凿地面宽300mm、深60mm
2 | 水泥砂浆垫层（防水底层） | ㎡ |  |  |  | 1：2水泥砂浆（水泥用石井牌）
3 | 扫德高911柔性防水 | ㎡ |  |  |  | 扫两遍
4 | 贴墙体及地面瓷片（防水面层） | ㎡ |  |  |  | 1：2水泥砂浆贴同规格近色瓷片（水泥用石井牌）
5 | 余泥下运 | m3
6 | 余泥外运 | m3
三、教学楼、宿舍楼天台、线管井木门改为不锈钢门及线管井顶加装不锈钢盖
1 | 拆除天台、线管井门框及门扇 | 套 |  |  |  | 只拆除已损坏的
2 | 安装不锈钢门 | ㎡ |  |  |  | 304#50mm*50mm方通*足1.0厚门框制安，门扇304#38mm*38mm方通*足0.8mm厚骨架，每隔500mm一条横骨，单面封304#足0.8mm厚不锈钢板（含五金配件，明锁不锈钢插销）焊接饱满、牢固，修补门边回原貌
3 | 安装不锈钢盖 | ㎡ |  |  |  | 四边304#38mm*38mm方通*足0.8mm厚骨架，中间+子横骨，单面封304#足0.8mm厚不锈钢板（含五金配件，明锁不锈钢插销）焊接饱满、牢固
4 | 拆除门扇外运 | m3
四、职院2号教学楼2楼，6楼场室建设工程（204、205、601-605）
1 | 拆除黑板及宣传栏 | ㎡
2 | 拆除固定座椅及桌子 | 套 |  |  |  | 6个位座椅及桌子/套，
3 | 打凿墙体 | ㎡ |  |  |  | 厚180mm（604-605两间课室之间隔墙）
4 | 打凿讲台 | ㎡ |  |  |  | 厚330mm
5 | 打凿地面 | ㎡ |  |  |  | 厚50mm
6 | 铺地砖 | ㎡ |  |  |  | 1：2.5水泥砂浆铺冠珠600mm*600mm地砖（水泥用石井牌）
7 | 贴地脚线 | m |  |  |  | 100mm高黑色地脚线
8 | 墙体批荡 | m |  |  |  | 两间课室之间拆除隔墙位置（604-605室）
9 | 墙身铲灰，扇灰，扫乳胶漆 （梁底以下） | ㎡ |  |  |  | 铲除扇灰到批荡面，扫108胶水，扇多邦外墙灰2遍，砂纸打磨平整，扫立邦707外墙乳胶漆一次底漆两次面漆（以17公升/桶扫面积不超过80平方）
10 | 天花修补扇灰，扫乳胶漆 （梁底以上） | ㎡ |  |  |  | 扫立邦707内墙乳胶漆两遍（以17公升/桶扫面积不超过80平方）
11 | 制作安装窗不锈钢防盗网（只安装窗下半部）（通道位置） | ㎡ |  |  |  | 采用宇航牌304不锈钢材料、框架用30mm*15mm*足0.8mm厚扁管、直径22mm*足0.8mm厚管穿孔焊接。
12 | 修复坏的窗锁、窗轮、打胶及固定推拉窗扇 | ㎡ |  |  |  | 窗扇更换破烂配件，清洗玻璃、窗框玻璃打胶封闭，通道位置窗上半部窗扇固定
13 | 更换门锁 | 套 |  |  |  | 防盗门锁
14 | 改门扇 | 套 |  |  |  | 门扇下部改短20mm-30mm
15 | 门槛石制安（中国红） | m |  |  |  | 厚度20㎜，宽度200㎜
16 | 强电安装 | ㎡ |  |  |  | 材料甲方提供
17 | 安装摄像头及线路 | 个
18 | 安装室外主电源10㎡电线 | m |  |  |  | 每米含4条10㎡电线（材料甲方提供）
19 | 安装室外主电源16㎡电线 | m |  |  |  | 每米含4条10㎡电线（材料甲方提供）
20 | 安装室外主电源50㎡电线 | m |  |  |  | 每米含4条10㎡电线（材料甲方提供）
21 | 材料上运 | ㎡ |  |  |  | 水泥，砂
22 | 材料上运 | ㎡ |  |  |  | 瓷片，地砖
23 | 余泥下运 | m3
24 | 余泥外运 | m3
五、职院汽车美容场改造工程
1 | 由白云学院北校区工地运输及搬运装车至松田学院 | ㎡ | 120
2 | 网及方管连接螺丝 | 套 |  |  |  | 含规格10*100，304#不锈钢拉爆螺丝4支，规格8厘米*30，304#不锈钢机丝、含螺母10套。
3 | 浸塑铁网油漆一遍（含人工、材料） | ㎡ | 120
4 | 安装浸塑铁网人工费 | ㎡ | 120
5 | 楼梯边不锈钢板封边 | ㎡ | 2.6 |  |  | 不锈钢板足0.6mm厚，304#不锈钢螺丝，周边打白云牌耐候结构胶
6 | 打凿混凝土地面 | 项 | 1 |  |  | 长600mm*宽600mm*深600mm
7 | 砌排水井 | 个 | 1 |  |  | 长600mm*宽600mm*深600mm，井内批荡，格栅排水沙井盖（水泥用石井牌）
8 | 安装￠25PVC给水管 | m | 35 |  |  | 含配件
9 | 安装电源线2*4㎡+1*2.5㎡ | m | 35 |  |  | 包工包料
六、职院图书馆雨棚更换
1 | 拆除卡布龙 | ㎡ | 20 |  |  | 清运出校外
2 | 安装5mm厚实心卡布龙 | ㎡ | 20 |  |  | 周边打白云牌耐候结构胶，打胶饱满，顺直
七、新生入住宿舍、部分其它在用宿舍渗水补漏工程
1 | 打凿墙体及地面瓷片 | ㎡ |  |  |  | 锯缝打凿墙体高100mm、到砖墙体，锯缝打凿地面宽300mm、深60mm
2 | 水泥砂浆垫层（防水底层） | ㎡ |  |  |  | 1：2水泥砂浆（水泥用石井牌）
3 | 扫德高911柔性防水 | ㎡ |  |  |  | 扫两遍
4 | 贴墙体及地面瓷片（防水面层） | ㎡ |  |  |  | 1：2水泥砂浆贴同规格近色瓷片（水泥用石井牌）
5 | 余泥下运 | m3
6 | 余泥外运 | m3
八、学生宿舍大堂、公共楼道部分位置翻新乳胶漆工程
1 | 铲灰，扇灰，扫乳胶漆 | ㎡ |  |  |  | 铲除扇灰到批荡面，扫108胶水，扇多邦外墙灰2遍，砂纸打磨平整，扫立邦707外墙乳胶漆一次底漆两次面漆（以17公升/桶扫面积不超过80平方）
九、学生宿舍翻新乳胶漆工程（空宿舍）
1 | 天花、墙身铲灰，扇灰，扫乳胶漆 | ㎡ |  |  |  | 铲除扇灰到批荡面，扫108胶水，扇多邦外墙灰2遍，砂纸打磨平整，扫立邦707外墙乳胶漆一次底漆两次面漆（以17公升/桶扫面积不超过80平方）
十、9号教学楼厕所、职院行政楼首层男厕所更换间隔板工程
1 | 拆除原有隔板 | ㎡ | 360
2 | 卫生间抗贝特隔断制安 | ㎡ | 360 |  |  | 使用抗贝特A级（带木纹）间隔板，高1.8米，塑胶脚及胶合板支撑，面链接使用铝合金，使用304#不锈钢螺丝，白云牌硅酮耐候密封胶、打胶平整
3 | 隔板下运 | m3
4 | 隔板外运 | m3
十一、学生宿舍冲凉房、阳台加装储物架、挂衣钩、插座
1 | 安装储物架、挂衣钩 | 间 | 1920 |  |  | 每间安装1个储物架、2个挂衣钩 （安装完清理干净卫生）（材料甲方提供）
2 | 拆除宿舍门口空电箱 | 间 |  |  |  | 拆除电箱位置修补螺丝空
3 | 阳台安装洗衣机插座、更换水龙头 | 间 |  |  |  | 每间安装1个插座、更换1个水龙头 （安装完清理干净卫生）（材料甲方提供）
十二、污水处理厂道路施工
1 | 铺设人行道砖 | ㎡ |  |  |  | 300mm*300mm*4mm广场砖 （含搬运到现场）
十三、8-10号宿舍楼室内窗帘修改
1 | 窗帘改短 | 间 | 504 |  |  | 拆窗帘，改窗帘，清洗窗帘，装窗帘
十四、学生宿舍首层厕所下沉修复工程
1 | 打凿下沉地面并修复 | 间 |  |  |  | 打凿地面清理干净，捣50mm混凝土垫层，铺300mm*300mm防滑地砖，拆装洗手柱盘，清理干净卫生，余泥清运出校外
十五、学生宿舍阳台洗手石台加固修复
1 | 洗手石台加固 | 间 |  |  |  | 台下侧加装一块200mm宽麻石，成T字型，洗手台周边重新打白云牌SS611硅酮耐候密封胶（50级）、打胶饱满、平直
十六、综合服务大厅改造工程
1 | 打凿墙体 | ㎡ | 19.57 |  |  | 180mm墙
2 | 打凿墙体 | ㎡ | 58.4 |  |  | 240mm墙
3 | 打凿墙体 | ㎡ | 4 |  |  | 450mm厚
4 | 拆除卷闸门 | 套 | 1 |  |  | 搬回甲方指定位置
5 | 拆玻璃门及固定玻璃 | ㎡ | 38.93 |  |  | 搬回甲方指定位置
6 | 拆除不锈钢门 | 套 | 2 |  |  | 搬回甲方指定位置
7 | 拆除不锈钢装饰板 | ㎡ | 29.28 |  |  | 搬回甲方指定位置
8 | 拆除招牌 | 项 | 1
9 | 拆除铝塑板 | ㎡ | 36.36
10 | 拆除木板隔墙 | ㎡ | 8.17
11 | 拆除铝扣板天花 | ㎡ | 50.4
12 | 打凿墙体瓷片 | ㎡ | 14.57 |  |  | 到墙面
13 | 打凿地面 | ㎡ | 15 |  |  | 50mm厚
14 | 打凿地面 | ㎡ | 17.02 |  |  | 150mm厚
15 | 打凿墙体批荡 | ㎡ | 36.36 |  |  | 到墙面
16 | 砌120墙 | ㎡ | 9.81
17 | 砌180墙 | ㎡ | 9.94
18 | 砌前台墙体（440厚） | ㎡ | 3.6
19 | 墙体批荡 | ㎡ | 55.13 |  |  | 1：2.5水泥砂浆（水泥用石井牌）
20 | 墙体贴瓷片 | ㎡ | 7.8 |  |  | 贴跟原颜色、尺寸相同瓷片（水泥用石井牌）
21 | 墙体贴瓷片 | ㎡ | 59.64 |  |  | 冠珠牌300mm*450mm（水泥用石井牌）
22 | 铺地砖 | ㎡ | 12 |  |  | 铺跟原颜色、尺寸相同地砖（水泥用石井牌）
23 | 铺地砖 | ㎡ | 17.02 |  |  | 冠珠牌300mm*300mm防滑砖（水泥用石井牌）
24 | 混凝土垫层 | ㎡ | 17.02 |  |  | 100mm厚
25 | 修补地脚线 | m | 4.7 |  |  | 跟原颜色相同
26 | 前台面铺蒙古黑石 | m | 17.6 |  |  | 磨圆角
27 | 安装10厘钢化玻璃 | ㎡ | 4.4
28 | 打胶封玻璃门 | ㎡ | 2.18 |  |  | 白云牌玻璃胶
29 | 玻璃贴磨砂玻璃纸 | ㎡ | 24.48 |  |  | 白色厚装磨砂玻璃纸
30 | 铝合金框+10厘钢化玻璃隔墙（2200mm高） | ㎡ | 28.6 |  |  | 100mm*44mm*足2.0mm厚铝合金边框（风铝），10厘刚化磨砂+斑马条玻璃制安
31 | 铝合金框+8厘钢化玻璃平开门 | ㎡ | 4.14 |  |  | 门扇75mm*44mm*足2.0mm厚铝合金框（风铝），8厘刚化磨砂+斑马条玻璃制安（含配件、拉手、门锁、门吸）
32 | 安装铝扣板天花 | ㎡ | 50.4 |  |  | 6厘丝杆吊主、副龙骨架足0.6mm厚、600mm*600mm足0.6mm厚户外漆铝扣板
33 | 室内修补铝扣板天花 | ㎡ | 30 |  |  | 用拆除下来的扣板天花修补
34 | 前台安装900mm隔板门 | m | 0.9 |  |  | 15厘双面生态板制安（含合页，插销）
35 | 天花、墙身铲灰，扇灰，扫乳胶漆 | ㎡ | 244.6 |  |  | 铲除扇灰到批荡面，扫108胶水，扇多邦外墙灰2遍，砂纸打磨平整，扫立邦707外墙乳胶漆一次底漆两次面漆（以17公升/桶扫面积不超过80平方）
36 | 带门扇资料木柜制安 （3000mm高*450mm宽） | m | 12.35 |  |  | 双面生态板制安木柜，含门合页，拉手，磁吸
37 | 带门扇资料木柜制安 （800mm高*400mm宽） | m | 3.5 |  |  | 双面生态板制安木柜，含门合页，拉手，磁吸
38 | 砌厕台 | ㎡ | 7.19 |  |  | 100mm高
39 | 制安卫生间隔断 | ㎡ | 23.41 |  |  | 使用抗贝特A级（带木纹）间隔板，高1.8米，塑胶脚及胶合板支撑，面链接使用铝合金，使用304#不锈钢螺丝，白云牌硅酮耐候密封胶、打胶平整
40 | 捣门顶过梁 | m | 2.2 |  |  | 宽200mm*高100mm（水泥用石井牌）
41 | 制安洗手台 （按投影面计） | m | 2.1 |  |  | 蒙古黑20mm厚，安装洗手盆；底用25*10厚1.0mm不锈钢三角架托底（洗手盆甲方提供）
42 | 安装Φ50-75PVC管 （含配件） | m | 20 |  |  | 联塑牌（A）管，排水管坡度5%
43 | 安装Φ110PVC管 （含配件） | m | 30 |  |  | 联塑牌（A）管，排水管坡度5%
44 | 安装Φ160PVC管 （含配件） | m | 8 |  |  | 联塑牌（A）管，排水管坡度5%
45 | 暗装供水管Φ20-25管 （含配件） | m | 25.68 |  |  | 联塑PPR
46 | 安装蹲厕 | 个 | 5 |  |  | 甲方提供
47 | 安装尿斗 | 个 | 3 |  |  | 尿斗用304#不锈钢拉爆螺丝安装，（尿斗甲方提供）
48 | 制安地漏 | 个 | 4 |  |  | 6寸304#不锈钢防臭
49 | 安装不锈钢盖 | 个 | 1 |  |  | 四边304#38mm*38mm方通*足0.8mm厚骨架，中间+子横骨，单面封304#足0.8mm厚不锈钢板（含五金配件，明锁不锈钢插销）焊接饱满、牢固
50 | 安装铝合金门 | 套 | 1
51 | 强弱电安装 | ㎡ | 340 |  |  | 材料甲方提供
52 | 余泥外运 | m3
十七、直饮水机房迁移改造工程（女生2栋，男生10栋）
1 | 拆除原有水管及太阳能板 | 项 | 1 |  |  | 太阳能板2块，水管16米， 搬回甲方指定位置
2 | 拆除隔热层 | ㎡ | 60 |  |  | 清理干净地面
3 | 拆除原门扇及门框 | 套 | 2 |  |  | 搬回甲方指定位置
4 | 打凿墙体开门洞、窗洞 | ㎡ | 5 |  |  | 180mm墙
5 | 铲除墙面扇灰到批荡面 | ㎡ | 110 |  |  | 墙体打花
6 | 打凿混凝土路面 | m | 8 |  |  | 宽300mm*深300mm
7 | 捣C35混凝土 | m | 8 |  |  | 宽300mm*深300mm（水泥用石井牌）
8 | 设备间扫防水 | ㎡ | 28 |  |  | 扫德高911柔性防水两遍，地面及墙体300mm高
9 | 安装2寸*足4mm厚热镀锌水管 | m | 18 |  |  | 含配件，热镀锌水管包保温棉
10 | 砌120mm轻质砖墙 | ㎡ | 134 |  |  | （男生区砌左边3.1米高*右边2.9米高）（女生区砌2.8米高）（水泥用石井牌）
11 | 新砌墙体批荡 | ㎡ | 268 |  |  | 1:2.5水泥砂浆批荡 （水泥用石井牌）
12 | 轻质砖砌消毒池 | 个 | 1 |  |  | 尺寸900*450*200厚度50mm
13 | 轻质砖砌消毒池 | 个 | 1 |  |  | 尺寸2000*450*200厚度50mm
14 | 铺600mm*600mm地板砖 | ㎡ | 94 |  |  | 1:2.5水泥砂浆铺冠珠哑光白,坡度20mm（水泥用石井牌）
15 | C25混凝土垫层 | ㎡ | 48 |  |  | 60mm厚（水泥用石井牌）
16 | 设备间C25混凝土垫层 | ㎡ | 21 |  |  | 60mm厚（水泥用石井牌）
17 | 室内贴600mm*300mm瓷片 | ㎡ | 265 |  |  | 1:2.5水泥砂浆贴冠珠白色瓷片（贴2.7米高）（水泥用石井牌）
18 | 室外贴外墙砖 | ㎡ | 87 |  |  | 1:2.5水泥砂浆贴跟原外墙砖相近颜色瓷砖（贴3.1米高、外墙全贴）（水泥用石井牌）
19 | 门槛石制安（蒙古黑） | m | 2 |  |  | 20mm厚，磨圆边
20 | 彩钢瓦盖屋顶（瓦长7米*10块瓦宽9.55米 | ㎡ | 67 |  |  | 6厘彩钢夹芯泡沫瓦足0.7mm厚，立2寸*足4mm厚热镀锌水管支柱6条和3条粱，50mm*100mm*足2mm厚热镀锌槽钢骨架，焊接饱满，牢固，焊接位置扫防锈漆，油漆
21 | 安装铝扣板天花 | ㎡ | 90 |  |  | 6厘丝杆吊主、副龙骨架足0.6mm厚、600mm*600mm足0.6mm厚户外漆铝扣板，净高2700mm
22 | 做排水沟 | m | 13 |  |  | 100mm宽*100mm高，坡度100mm
23 | 不锈钢地漏 | 个 | 3 |  |  | 6寸304#不锈钢
24 | 洗手盆及消毒池安装排水 | m | 20 |  |  | 不锈钢洗手盆（直径300mm）联塑牌PVCΦ32管材含配件
25 | 单开不锈钢门制安 | 套 | 6 |  |  | 尺寸900mm*2000mm，304#足1.0厚，门扇内外包不锈钢板，含门锁、拉手、合页、插销等五金配件
26 | 双开不锈钢门制安 | 套 | 3 |  |  | 尺寸2000mm*2000mm，304#足1.0厚，门扇内外包不锈钢板，含门锁、拉手、合页、插销等五金配件
27 | 传递窗制安 | 个 | 2 |  |  | 尺寸400mm*500mm，86系列，窗厚20mm，墙双面开窗扇，含五金配件
28 | 铝合金推拉窗制安 | ㎡ | 2.4 |  |  | 尺寸1200mm*1000mm，86型铝合金制安推拉窗
29 | 安装抽风机(直径300mm) | 套 | 5 |  |  | 抽风机圆孔直径￠400mm (安装在铝扣板天花下面）
30 | 材料上运8楼 | 项 | 2 |  |  | 水泥，砂，瓷片，地砖，120厚轻质砖
31 | 余泥下运 | m3 | 5
32 | 余泥外运 | m3 | 5 |  |  | 清运出校外
33 | 拆除主机吊车吊上8楼顶 | 套 | 2 |  |  | RO-1500L
34 | 安装主机RO-1500L | 套 | 2
35 | BVR-4mm2电线安装 | m | 800 |  |  | 含线槽和配件材料，包工包料
36 | BVR-2.5mm2和BVR-2.5mm2接地线电线安装 | m | 800 |  |  | 含线槽和配件材料，包工包料
37 | BVR-1mm2控制电线安装 | m | 400 |  |  | 含线槽和配件材料，包工包料
38 | 配电箱600*500*200 | 个 | 2 |  |  | 含电表和空开和漏电开关，含配件材料，包工包料
39 | 日光灯40W | 套 | 12 |  |  | 含配件，包工包料
40 | 紫外线灯40W | 套 | 10 |  |  | 含配件，包工包料
41 | 墙面开关和插座（10A） | 套 | 12 |  |  | 含配件，包工包料
42 | PPRΦ63水管安装 | m | 236 |  |  | 户外直饮水管道PPRΦ63的套保温棉再套PVCΦ110排水管均含配件材料及开孔修复
43 | PPRΦ32水管安装 | m | 40 |  |  | 含配件（机房设备连接配件需要较多）
44 | PPRΦ25水管安装 | m | 132 |  |  | 户外直饮水管道PPRΦ25的套保温棉再套PVCΦ50排水管均含配件材料及开孔修复
45 | PPRΦ20水管安装 | m | 16 |  |  | 含配件
46 | 增加：自来水增压泵 | 台 | 2 |  |  | CHLF4-40三相0.75KW
47 | 增加：增压泵自控系统 | 套 | 2 |  |  | 包含欣灵电器变频器三相1.5KW，水泵自控器，电线，电器开关等，均含配件材料
48 | 增加：不锈钢纯水箱 | 个 | 2 |  |  | 1500L不锈钢304*1.5mm厚
49 | 增加：化验室器具 | 项 | 2 |  |  | 木制700*400台1张，椅子1条，玻璃器具一套
50 | 增加：更衣室器具 | 个 | 2 |  |  | 木制700*400台1张，铁皮衣柜1个，椅子1条，白大褂2套
51 | 更换石英砂（粗砂） | KG | 500
52 | 更换活性碳（5目） | KG | 300
53 | 更换PP棉（5um-40寸P） | 支 | 12
54 | 更换汇通RO模4040 | 支 | 16
55 | 更换臭氧机5g | 台 | 2
56 | 管道冲洗消毒 | 项 | 2
57 | 水质检测 | 次 | 2
十八、宿舍区网络机房迁移改造工程
1 | 网络交换机柜(图腾） | 台 | 126 |  |  | 9U机柜 含机柜原装风扇 灰白色（含安装）
2 | 机柜PDU（大唐） | 个 | 126 |  |  | 3米8位PDU 10A 普通型（含安装）
3 | 喷涂星铁槽（汇鑫） | m | 695 |  |  | 300X150X1.5 含连接片等配件（含安装）
4 | 联塑PVC线槽（A槽） | m |  |  |  | 24x14线槽（含安装）
5 | 联塑PVC线槽（A槽） | m |  |  |  | 60X40线槽（含安装）
6 | 桥架热镀锌角铁 | m | 40 |  |  | 40×40×3.2 含配件，桥架焊接饱满，扫防锈漆一遍，扫油漆两遍
7 | 水晶头（康普） | 包 | 120 |  |  | 超五类水晶头
8 | 光纤熔接含跳线（国产） | 芯 | 192
9 | 光纤跳线（国产） | 批
10 | 安装电源线 | m |  |  |  | 广州珠江BVR 4.0㎡（以组为单位）
11 | 面板底盒套 | 套 | 128 |  |  | 公牛 二三插座（含安装）
12 | 超五类和跳线（康普） | m |  |  |  | （含安装）
13 | 超五类模板面板底盒（康普） | 套 | 90 |  |  | （含安装）
14 | 网线标签标识 | 项 | 1 |  |  | 缠绕线缆标签 （网线对应宿舍号标识清楚）
15 | 施工配件 | 项 | 1 |  |  | 钢丝、钢钉、扎带、8*60不锈钢拉爆螺丝、不锈钢螺丝、电工胶布、电源排座等施工五金件
16 | 工程安装调试费、施工费 | 项 | 1 |  |  | 设备、网线正常使用（共11520条网线）
十九、教学楼实验室改造工程
（一）、商务英语综合实训室改造工程（4号教学楼503室）
1 | 拆除墙体的黑板及宣传栏 | ㎡
2 | 拆除固定座椅及桌子 | 套 |  |  |  | 6个位/套，拔干净地面螺丝，修补螺丝孔跟地砖颜色
3 | 打凿讲台 | ㎡ |  |  |  | 厚350mm
4 | 安装铝扣板天花 | ㎡ |  |  |  | 6厘丝杆吊主、副龙骨架足0.6mm厚、600mm*600mm足0.6mm厚户外漆铝扣板
5 | 墙身铲灰，扇灰，扫乳胶漆 | ㎡ |  |  |  | 铲除扇灰到批荡面，扫108胶水，扇多邦外墙灰2遍，砂纸打磨，扫立邦707外墙乳胶漆两遍（以17公升/桶扫面积不超过80平方）
6 | 补铝合金玻璃窗扇 | ㎡ |  |  |  | 参照现有的
7 | 制作安装不锈钢防盗网 （通道位置窗安装） | ㎡ |  |  |  | 采用宇航牌304不锈钢材料、框架用30mm*15mm*足0.8mm厚扁管、直径22mm*足0.8mm厚管穿孔焊接。
8 | 清洗玻璃、修复坏的窗锁、窗轮 | 项 |  |  |  | 窗周边打白云牌结构胶
9 | 更换门锁 | 套 |  |  |  | 防盗门锁
10 | 拆除原强、弱电 | ㎡
11 | 强、弱电安装 | ㎡ |  |  |  | 材料甲方提供
12 | 安装室外主电源10㎡电线 | m |  |  |  | 每米含4条10㎡电线
13 | 余泥下运 | m3
14 | 余泥外运 | m3
（二）、社会工作实训室改造工程（6号教学楼301、302室）
1 | 拆除墙体的黑板及宣传栏 | ㎡
2 | 拆除固定座椅及桌子 | 套 |  |  |  | 6个位/套
3 | 打凿讲台 | ㎡ |  |  |  | 厚350mm
4 | 打凿地面 | ㎡ |  |  |  | 50mm厚，水磨石地面
5 | 打凿墙体开窗洞 | ㎡ |  |  |  | 离地面800mm高打凿，尺寸长4000mm*宽1400mm
6 | 铺地砖 | ㎡ |  |  |  | 1：2.5水泥砂浆铺冠珠600mm*600mm地砖（水泥用石井牌）
7 | 安装铝扣板天花 | ㎡ |  |  |  | 6厘丝杆吊主、副龙骨架足0.6mm厚、600mm*600mm足0.6mm厚户外漆铝扣板
8 | 墙身铲灰，扇灰，扫乳胶漆 | ㎡ |  |  |  | 铲除扇灰到批荡面，扫108胶水，扇多邦外墙灰2遍，砂纸打磨，扫立邦707外墙乳胶漆两遍（以17公升/桶扫面积不超过80平方）
9 | 单向可视固定玻璃窗制安 | ㎡ |  |  |  | 86系列铝合金框，单向可视钢化玻璃，尺寸长4000mm*宽1400mm
10 | 清洗玻璃、修复坏的窗锁、窗轮 | 项 |  |  |  | 窗周边打白云牌结构胶
11 | 更换门锁 | 套 |  |  |  | 防盗门锁
12 | 拆除原强、弱电 | ㎡
13 | 强、弱电安装 | ㎡ |  |  |  | 材料甲方提供
14 | 安装室外主电源10㎡电线 | m |  |  |  | 每米含4条10㎡电线
15 | 余泥下运 | m3
16 | 余泥外运 | m3
（三）、电子商务专业实验室改造工程（2号教学楼201室）
1 | 拆除墙体的黑板及宣传栏 | ㎡
2 | 拆除固定座椅及桌子 | 套 |  |  |  | 6个位/套
3 | 打凿讲台 | ㎡ |  |  |  | 厚350mm
4 | 打凿地面 | ㎡ |  |  |  | 50mm厚，水泥地面
5 | 铺地砖 | ㎡ |  |  |  | 1：2.5水泥砂浆铺冠珠600mm*600mm地砖（水泥用石井牌）
6 | 安装铝扣板天花 | ㎡ |  |  |  | 6厘丝杆吊主、副龙骨架足0.6mm厚、600mm*600mm足0.6mm厚户外漆铝扣板
7 | 墙身铲灰，扇灰，扫乳胶漆 | ㎡ |  |  |  | 铲除扇灰到批荡面，扫108胶水，扇多邦外墙灰2遍，砂纸打磨，扫立邦707外墙乳胶漆两遍（以17公升/桶扫面积不超过80平方）
8 | 清洗玻璃、修复坏的窗锁、窗轮 | 项 |  |  |  | 窗周边打白云牌结构胶
9 | 制作安装不锈钢防盗网 （通道位置窗安装） | ㎡ |  |  |  | 采用宇航牌304不锈钢材料、框架用30mm*15mm*足0.8mm厚扁管、直径22mm*足0.8mm厚管穿孔焊接。
10 | 更换不锈钢防盗门 | ㎡ |  |  |  | 304#不锈钢足1.0mm厚 （含五金配件）（提供样板图）
11 | 宣传栏制安 | ㎡ |  |  |  | 墙身9厘阻燃软夹板打底，面扫乳胶贴绒布，周边30mm宽木色条包边，离地面1200mm高打凿，尺寸长5000mm*宽1500mm
12 | 拆除原强、弱电 | ㎡
13 | 强、弱电安装 | ㎡ |  |  |  | 材料甲方提供
14 | 安装室外主电源10㎡电线 | m |  |  |  | 每米含4条10㎡电线
15 | 余泥下运 | m3
16 | 余泥外运 | m3
（四）、教学楼实验室改造工程（1栋303室，2栋401室，402室）
1 | 打凿讲台 | ㎡ |  |  |  | 厚350mm
2 | 修补混凝土地面（2栋401，402室） | ㎡ |  |  |  | 厚50mm（水泥用石井牌）
3 | 修补地砖（1栋303室） | ㎡ |  |  |  | 铺跟原颜色相近地砖（水泥用石井牌）
4 | 墙身加装一个三相电源（2栋401室） | 个 | 1 |  |  | 南面墙
5 | 贴地脚线 | m |  |  |  | 100mm高，蒙古黑
6 | 修补墙体扇灰，扫乳胶漆（打凿讲台位置） | m |  |  |  | 墙面扇灰补平，砂纸打磨，扫立邦内墙乳胶漆两遍
7 | 余泥下运 | m3
8 | 余泥外运 | m3
（五）、教学楼实验室强弱电加装改造工程（1栋702室，6栋501、606，7栋101、102、206室，9栋101室）
1 | 墙身加装插座（9栋101室） | 间 | 1 |  |  | 三面墙身共加装10个双底盒二三插座
2 | 电脑台加装插座、网线（1栋702室） | 间 | 1 |  |  | 5张电脑台加装插座、网线
3 | 电脑台加装插座、网线（6栋501室） | 间 | 1 |  |  | 7张电脑台加装插座、网线
4 | 室内改装电源（7栋102室） | ㎡
5 | 天花修补扇灰、扫乳胶漆（7栋101、102室，6栋606室） | ㎡ |  |  |  | 墙面扇灰补平，砂纸打磨，扫立邦内墙乳胶漆两遍
6 | 墙身铲灰，扇灰，扫乳胶漆（7栋101、102室，6栋606室） | ㎡ |  |  |  | 铲除扇灰到批荡面，扫108胶水，扇多邦外墙灰2遍，砂纸打磨，扫立邦707外墙乳胶漆两遍（以17公升/桶扫面积不超过80平方）
7 | 更换网络线（6栋606室） | 条 | 78 |  |  | 原78个电脑台网线拆除，更换新网线
8 | 室内强弱电安装（7栋206室） | ㎡ |  |  |  | 拆除原电脑台的电源线、网线，新53个电脑台工位安装电源线、网线
（六）、绘画工作室改造（7栋106、404、406、407、501、502、503、504室）
1 | 天花修补扇灰、扫乳胶漆 | ㎡ |  |  |  | 墙面扇灰补平，砂纸打磨，扫立邦内墙乳胶漆两遍
2 | 墙身铲灰，扇灰，扫乳胶漆 | ㎡ |  |  |  | 铲除扇灰到批荡面，扫108胶水，扇多邦外墙灰2遍，砂纸打磨，扫立邦707外墙乳胶漆两遍（以17公升/桶扫面积不超过80平方）
3 | 储物层架制安 | ㎡ |  |  |  | 50mm*50mm*3mm热镀锌角铁焊接层架，焊接位置饱满，扫防锈漆，扫油漆，层架面铺12厘单面生态板
4 | 产品展示墙制安（406室） | ㎡ | 17.6 |  |  | 9厘阻燃软夹板打底，夹板面铺足0.5mm厚铁皮，铁皮面扫乳胶贴毛毡（毛毡厚3mm），周边30mm宽木色条包边
（七）、摄影实训室改造（7栋202室）
1 | 天花修补扇灰、扫乳胶漆（浅灰色） | ㎡ |  |  |  | 墙面扇灰补平，砂纸打磨，扫立邦内墙乳胶漆两遍
2 | 墙身铲灰，扇灰，扫乳胶漆（浅灰色） | ㎡ |  |  |  | 铲除扇灰到批荡面，扫108胶水，扇多邦外墙灰2遍，砂纸打磨，扫立邦707外墙乳胶漆两遍（以17公升/桶扫面积不超过80平方）
3 | 室内中间加装遮光窗帘布 | m |  |  |  | 梁底安装窗帘导轨，挂遮光窗帘布
二十、医务所改造工程
1 | 打凿墙体 | ㎡ |  |  |  | 120mm墙
2 | 打凿吧台 | ㎡
3 | 拆铝合金隔墙 | ㎡ |  |  |  | 以料代工
4 | 打凿瓷片到墙体 | ㎡
5 | 拆包柱木板（含骨架） | ㎡
6 | 打凿地面到混凝土面 | ㎡
7 | 凿排水管地面 | m |  |  |  | 宽150mm深150mm
8 | 砌墙体 | ㎡ |  |  |  | 120mm墙（水泥用石井牌）
9 | 砌厕台 | ㎡ |  |  |  | 100mm高（水泥用石井牌）
10 | 墙体批荡 | ㎡ |  |  |  | 1：2.5水泥砂浆（水泥用石井牌）
11 | 捣门顶过梁 | m |  |  |  | ￠16钢筋（含安装模板）（水泥用石井牌）
12 | 墙身扇灰，扫乳胶漆 | ㎡ |  |  |  | 扇多邦外墙灰2遍，砂纸打磨，扫立邦707外墙乳胶漆两遍（以17公升/桶扫面积不超过80平方）
13 | 墙身铲灰，扇灰，扫乳胶漆 | ㎡ |  |  |  | 铲除扇灰到批荡面，扫108胶水，扇多邦外墙灰2遍，砂纸打磨，扫立邦707外墙乳胶漆两遍（以17公升/桶扫面积不超过80平方）
14 | 铝扣板天花制安 | ㎡ |  |  |  | 6厘丝杆吊主、副龙骨架足0.6mm厚、600mm*600mm足0.6mm厚户外漆铝扣板
15 | 卫生间铝扣板天花制安 | ㎡ |  |  |  | 6厘丝杆吊主、副龙骨架足0.6mm厚、300mm*300mm足0.6mm厚户外漆铝扣板
16 | 铺地砖 | ㎡ |  |  |  | 1：2.5水泥砂浆铺冠珠600mm*600mm抛光砖（水泥用石井牌）
17 | 卫生间铺地砖 | ㎡ |  |  |  | 1：2.5水泥砂浆铺冠珠300mm*300mm防滑砖（水泥用石井牌）
18 | 墙面贴瓷片 | ㎡ |  |  |  | 1：2.5水泥砂浆铺冠珠300mm*450mm地砖（水泥用石井牌）
19 | 贴黑色抛光砖地脚线 | m |  |  |  | 600mm*100mm黑色抛光砖
20 | 门槛石制安 | m |  |  |  | 中国红20mm厚，磨圆边，250mm宽
21 | 安装￠50-￠75PVC管 | m |  |  |  | 联塑A管含配件
22 | 安装￠110PVC管 | m |  |  |  | 联塑A管含配件
23 | 轻钢龙骨架，内外9厘夹板底面8硅钙板隔墙 | ㎡ |  |  |  | 龙骨厚度足0.6mm,夹板使用南盛牌（板底扫光油，板与硅钙板连接加乳胶）
24 | 玻璃隔墙打胶 | ㎡ |  |  |  | 白云牌耐候结构胶
25 | 玻璃隔墙贴磨砂玻璃纸 | ㎡ |  |  |  | 厚装
26 | 铝合金玻璃高间隔制安 | ㎡ |  |  |  | 框料2mm厚，门同价（含门配件）
27 | 取药窗洞口 | ㎡ |  |  |  | 取药窗窗台高1000mm，窗洞300mm高，1900mm长
28 | 外雨棚下面封洞口 | 项
29 | 安装￠25PPR供水管 | m |  |  |  | 含配件
30 | 制安洗手台 （按投影面计） | m |  |  |  | 皇室啡20mm厚，箭牌AP406（E）单盆；底用25*10厚1.0mm不锈钢三角架托底
31 | 制安地漏 | 个 |  |  |  | 6寸304#不锈钢防臭
32 | 制安磨边镜 | ㎡ |  |  |  | 8厘磨边镜，尺寸待定
33 | 安装蹲厕 | 个 |  |  |  | 箭牌ALD513C或同质产品
34 | 安装柱盘 | 个 |  |  |  | 材料甲方提供
35 | 安装冲水箱 | 个 |  |  |  | 材料甲方提供
36 | 安装强弱电 | ㎡ |  |  |  | 材料甲方提供
37 | 安装室外主电源10㎡电线 | m |  |  |  | 每米含4条10㎡电线
38 | 余泥外运 | m3
二十一、教工宿舍B1-B2，B4-B7翻新改造工程（194间宿舍）
1 | 厨房安装灶台 | m | 370 |  |  | 灰麻石18mm厚制安，含搬运上楼 （参照B1-202室现有灶台）
2 | 厨房灶台安装不锈钢台下盘 | 套 | 120 |  |  | 304#不锈钢420mm*380mm*足1.0mm厚（含下水器、不锈钢波纹排水管）
3 | 天花及墙身铲灰、扇灰、扫乳胶漆（通道及房间脱落位置）（见附表） | ㎡ | 1200 |  |  | 铲除扇灰到批荡面，扫108胶水，扇多邦内墙腻子灰2遍，砂纸打磨平整，扫立邦新时时丽内内墙乳胶漆两遍（以17公升/桶扫面积不超过80平方）
4 | 天花及墙身修补扇灰、扫乳胶漆（通道及房间脱落位置）（见附表） | ㎡ | 650 |  |  | 多邦内墙腻子灰修补扇灰，砂纸打磨平整，扫立邦新时时丽内墙乳胶漆两遍（以17公升/桶扫面积不超过80平方）
5 | 墙身铲灰、扇灰、扫乳胶漆（02房门口消防箱位置） | ㎡ | 300 |  |  | 铲除扇灰到批荡面，扫108胶水，扇多邦外墙腻子灰2遍，砂纸打磨平整，扫立邦707外墙乳胶漆一次底漆两次面漆（以17公升/桶扫面积不超过80平方）
6 | 天花及墙身铲灰、扇灰、扫乳胶漆（B1-B2首层外大厅） | ㎡ | 2000 |  |  | 铲除扇灰到批荡面，扫108胶水，扇多邦外墙腻子灰2遍，砂纸打磨平整，扫立邦707外墙乳胶漆一次底漆两次面漆（以17公升/桶扫面积不超过80平方）
7 | 打凿厨房及厕所空鼓瓷片 （脱落位置）（见附表） | ㎡ | 200
8 | 厨房及厕所贴瓷片 （脱落位置）（见附表） | ㎡ | 200 |  |  | 水泥油加瓷砖胶贴跟原色相近瓷片
9 | 打凿窗台空鼓瓷片 （脱落位置）（见附表） | ㎡ | 30
10 | 窗台铺瓷片 （脱落位置）（见附表） | ㎡ | 30 |  |  | 1：2.5水泥砂浆贴跟原色相近瓷片
11 | 贴地脚线 （脱落位置）（见附表） | m | 150 |  |  | 1：2.5水泥砂浆贴跟原色相近地脚线
12 | 室内安装更换水电配件及阳台安装洗衣机及热水器插座 | 间 | 194 |  |  | 含阳台安装洗衣机及热水器插座各一个更换门锁锁芯3个、更换窗拉手7个、更换角阀7个、不锈钢软管3条、洗衣机水龙头1个，安装冷热水龙头1套，安装毛巾钩3套，单层置物架1个，厕所窗台安装挡水玻璃1块，阳台安装不锈钢杆晾衣架（材料甲供）
13 | 楼梯扶手下扫油漆 | m | 140 |  |  | 铲灰到批荡面，清理干净灰尘，贴分色纸， 扫五羊牌灰色地坪漆两遍 （白色油漆）
14 | 房间更换飘窗窗扇 （B2-304房） | ㎡ | 2 |  |  | 跟原玻璃窗扇相同
15 | 房间更换飘窗玻璃 （B2-404房） | ㎡ | 2 |  |  | 6厘钢化玻璃，跟原玻璃相同
16 | 铝合金窗窗台渗水补漏（渗水位置)(见附表） | 个 | 20 |  |  | 铝合金窗窗框周边打白云牌SS611硅酮耐候密封胶（50级）、打胶饱满、平整、无渗水现象
17 | 水管边及水管检查口渗水补漏（渗水位置）（见附表） | 处 | 13
18 | 拆除胶地板（B7-1006） | ㎡ | 86 |  |  | 拆除胶地板后用盐酸清洗干净地面上的胶
19 | 安装柱盆 | 个 | 120 |  |  | 甲方提供
20 | 安装联塑￠50PVC排水管（A）管 | m | 480 |  |  | 用箍码带不锈钢拉爆螺丝固定，每层安装两个箍码，平均分布（柱盆排水）
21 | 安装联塑￠20PPR给水管 | m | 180 |  |  | 含配件（柱盆供水）
22 | 安装座厕（B7-1006） | 个 | 1 |  |  | 恒洁牌
23 | 安装柱盆（B7-1006） | 个 | 1 |  |  | 恒洁牌
24 | 拆热水器 | 台 | 50 |  |  | 图书馆教工宿舍拆除现有热水器安装到新教工宿舍
25 | 安装热水器 | 台 | 100 |  |  | 已维修好的热水器及图书馆教工宿舍拆除现有热水器安装到新教工宿舍（含搬运到安装地点）
26 | 余泥下运 | m3 | 12
27 | 余泥外运 | m3 | 12
二十二、篮球场排水管改造工程
1 | 球场边绿化场地清理挖土 | ㎡ | 885 |  |  | 150mm深
2 | 挖球场边排水管沟 | m | 230 |  |  | 200mm宽*250mm深
3 | 砌排水管井 | 个 | 12 |  |  | 管井内空500mm长*300mm宽*500mm深，管井内1：2.5水泥砂浆批荡，水泥压光面，底部水泥砂浆垫层50mm厚，热镀锌格栅排水井盖
4 | 修复排水管井 | 个 | 6 |  |  | 已损坏的沙井（用回原有排水井盖）
5 | 铺设￠160排水管至主排水井 | m | 230 |  |  | 管井与管井之间铺设排水管坡度70mm（联塑PVC（A）管）
| 铺设￠110排水管至新排水井 | m | 50 |  |  | 联塑PVC（A）管
6 | 球场边疏通排水管道 | m | 695 |  |  | 原￠110排水管疏通排水畅顺，排水井清理干净
7 | 回填石粉 | ㎡ | 885 |  |  | 冲水务实100mm厚，
8 | 铺人行道砖 | ㎡ | 885 |  |  | 1：2.5水泥砂浆铺人行道砖，含人行道砖搬运到施工现场，（人行道砖甲方提供）
9 | 余泥外运 | m3 | 133
二十三、5-6号教学楼男厕所加装排污管
1 | 拆Φ110PVC排污管 | m | 50 |  |  | 男厕原有排污管，堵头封拆除的管口，清运出校外
2 | 室外打凿混凝土地面 | m | 2 |  |  | 锯缝打凿200mm宽，300mm深
3 | 室外混凝土修补地面 | m | 2 |  |  | 200mm宽，100mm深
4 | 室外挖走排污管泥土 | m | 15 |  |  | 200mm宽，300mm深，含安装排污管后回填泥土
5 | 安装Φ110PVC管 | m | 100 |  |  | 联塑牌（A）管，含配件，开楼层孔
6 | 水泥砂浆修补楼层孔 | 个 | 8 |  |  | 管边扫防水，天花底修补扇灰，扫乳胶漆，含模板
二十四、教学楼卫生间改造工程
（一）、1号教学楼首层-6层男女厕所改造
1 | 拆除洗手间门及门套（修补门边） | 套 | 12 |  |  | 以料代工部分费用（扇灰，扫乳胶漆修补门边）
2 | 打凿门口墙体 | ㎡ | 9 |  |  | 向排水管方向打凿
3 | 打凿尿槽地台瓷片 | ㎡ | 12
4 | 拆旧水管（铁管） | m | 180 |  |  | 以料代工
5 | 砌墙体 | ㎡ | 9 |  |  | 180墙
6 | 新砌墙体批荡 | ㎡ | 18 |  |  | 1：2.5水泥砂浆（水泥用台泥牌）
7 | 砌尿槽台阶 | ㎡ | 12 |  |  | 120mm高
8 | 蹲厕安装冲水箱 | 个 | 48 |  |  | 锯缝打凿地砖，改供水管，扫德高911防水两遍，铺同规格近色地砖，（冲水箱，角阀，不锈钢波纹管甲方提供）
9 | 墙身铲灰，扇灰，扫乳胶漆 | ㎡ | 480 |  |  | 铲除扇灰到批荡面，扫108胶水，扇多邦外墙灰2遍，砂纸打磨，扫立邦707外墙乳胶漆一底两面（以17公升/桶扫面积不超过80平方）
10 | 洗手台铺石 | m | 20 |  |  | 台面、台侧、墙侧100mm高贴蒙古黑石20mm厚，安装洗手盘（洗手盘甲方提供）
11 | 安装6厘镜 | ㎡ | 12 |  |  | 磨边、尺寸1200mm*830mm
12 | 贴窗玻璃纸 | ㎡ | 21 |  |  | 白色磨砂（厚装）
13 | 安装尿斗 | 个 | 30 |  |  | 盐酸清洗原尿槽墙体瓷片，尿斗用304#不锈钢拉爆螺丝安装，（尿斗甲方提供）
14 | 安装尿斗及洗手台排水管Φ50-Φ75管 | m | 44.1 |  |  | 含配件
15 | 1：2.5水泥砂浆包管及铺地砖（洗手台下面） | m | 19.8 |  |  | 铺与原地面同规格近色地砖
16 | 安装联塑PP-R供水管￠20-￠25（明装） | m | 180 |  |  | 含配件
17 | 安装供电 | ㎡ | 134.4 |  |  | 材料甲方提供
18 | 安装尿斗感应器 | 个 | 30 |  |  | 用不锈钢螺丝安装（尿斗感应器甲方提供）尿斗感应器周边打白云牌结构胶
19 | 抗贝特板A级（带木纹） | ㎡ | 9 |  |  | 400mm*900mm,尿斗间板（用304#不锈钢螺丝安装，含配件）结构胶封边
20 | 男、女厕所改排污管 （以层计） | 项 | 6 |  |  | 人工材料
21 | 尿槽沟打凿瓷片平墙体 | m | 27 |  |  | 尿槽沟内侧斜坡位置
22 | 尿槽沟1：2.5水泥砂浆包管及铺地砖 | m | 27 |  |  | 打凿位置扫德高911防水两遍，铺与原地面同规格近色地砖
23 | 尿槽台阶铺地砖 | ㎡ | 24 |  |  | 1：2.5水泥砂浆铺与原地面同规格近色地砖
24 | 门口安装门套(100mm) | m | 60 |  |  | 双面包米黄色瓷片，半圆铝合金压条封接缝（内测全包）
25 | 安装门槛石 | m | 12 |  |  | 麻石20mm厚，200mm宽
26 | 不锈钢U型压槽（包水管、线管） | m | 29.5 |  |  | 宽100mm高80mm上下折边各10mm，304#不锈钢足0.6mm厚，结构胶封边，304#不锈钢螺丝安装
27 | 安装铝扣板天花 | ㎡ | 222 |  |  | 300*300足0.6厚户外漆铝扣板
28 | 厕所更换3寸304#不锈钢地漏 （5号教学楼） | 个 | 24 |  |  | 原有地漏损坏
29 | 拆除座厕及安装蹲厕 | 个 | 1 |  |  | 拆除原座厕，打凿地面、安装蹲厕（蹲厕甲方提供）、铺与原地面同规格近色地砖
30 | 厕所门口水井房更换不锈钢门 | 套 | 6 |  |  | 304#不锈钢足0.8厚，含修补门边
31 | 余泥外运 | m3 | 1.2
（二）、4号教学楼首层男女厕所改造
1 | 拆除洗手间门及门套（修补门边） | 套 | 2 |  |  | 以料代工部分费用（扇灰，扫乳胶漆修补门边）
2 | 蹲厕安装冲水箱 | 个 | 12 |  |  | 锯缝打凿地砖，改供水管，扫德高911防水两遍，铺同规格近色地砖，（冲水箱，角阀，不锈钢波纹管甲方提供）
3 | 天花及墙身铲灰，扇灰，扫乳胶漆 | ㎡ | 136.5683 |  |  | 铲除扇灰到批荡面，扫108胶水，扇多邦外墙灰2遍，砂纸打磨，扫立邦707外墙乳胶漆一底两面（以17升/桶扫面积不超过80平方）
4 | 修复损坏洗手盆 | 个 | 1 |  |  | 加与原洗手台相近侧石，中间加304#25mm*10mm*足0.6mm厚不锈钢九比架，摆正洗手盆位置安装好原有水龙头
5 | 安装6厘镜 | ㎡ | 2 |  |  | 磨边、尺寸1200mm*830mm
6 | 贴窗玻璃纸 | ㎡ | 1.696 |  |  | 白色磨砂（厚装）
7 | 安装尿斗 | 个 | 6 |  |  | 盐酸清洗原尿槽墙体瓷片，尿斗用不锈钢拉爆螺丝安装，（尿斗甲方提供）
8 | 安装尿斗及洗手台排水管Φ50-Φ75管 | m | 12.49 |  |  | 含配件
9 | 1：2.5水泥砂浆包管及铺地砖 | m | 2.92 |  |  | 铺与原地面同规格近色地砖
10 | 安装联塑PP-R供水管￠20-￠25（明装） | m | 26.69 |  |  | 含配件
11 | 安装供电 | m | 7.68 |  |  | 包工包料
12 | 安装尿斗感应器 | 个 | 6 |  |  | 用304#不锈钢螺丝安装（尿斗感应器甲方提供）尿斗感应器周边打白云牌结构胶
13 | 不锈钢U型压槽（包水管、线管） | m | 5.96 |  |  | 宽100mm高40mm上下折边各10mm，304#不锈钢足0.6mm厚，结构胶封边，304#不锈钢螺丝安装
14 | 抗贝特板A级（带木纹） | ㎡ | 1.8 |  |  | 400mm*900mm,尿斗间板（用304#不锈钢螺丝安装，含配件）结构胶封边
15 | 尿槽沟打凿瓷片平墙体 | m | 5.64 |  |  | 尿槽沟内侧斜坡位置
16 | 尿槽沟1：2.5水泥砂浆包管及铺地砖 | m | 5.64 |  |  | 打凿位置扫德高911防水两遍，铺与原地面同规格近色地砖
17 | 余泥外运 | m3 | 0.054
（三）、7-8号教学楼首层男女厕所改造
1 | 拆除洗手间门及门套（修补门边） | 套 | 4 |  |  | 以料代工部分费用（扇灰，扫乳胶漆修补门边）
2 | 打凿尿槽地台瓷片 | ㎡ | 4
3 | 砌尿槽台阶 | ㎡ | 3.92 |  |  | 120mm高
4 | 尿槽台阶铺地砖 | ㎡ | 8 |  |  | 1：2.5水泥砂浆铺与原地面同规格近色地砖
5 | 蹲厕安装冲水箱 | 个 | 30 |  |  | 锯缝打凿地砖，改供水管，扫德高911防水两遍，铺同规格近色地砖，（冲水箱，角阀，不锈钢波纹管甲方提供）
6 | 天花及墙身铲灰，扇灰，扫乳胶漆 | ㎡ | 110 |  |  | 铲除扇灰到批荡面，扫108胶水，扇多邦外墙灰2遍，砂纸打磨，扫立邦707外墙乳胶漆一底两面（以17升/桶扫面积不超过80平方）
7 | 修复损坏洗手盆 | 个 | 4 |  |  | 加与原洗手台相近侧石，中间加304#25mm*10mm*足0.6mm厚不锈钢九比架，摆正洗手盆位置安装好原有水龙头
8 | 安装6厘镜 | ㎡ | 4 |  |  | 磨边、尺寸1200mm*830mm
9 | 贴窗玻璃纸 | ㎡ | 3.4 |  |  | 白色磨砂（厚装）
10 | 安装尿斗 | 个 | 12 |  |  | 盐酸清洗原尿槽墙体瓷片，尿斗用304#不锈钢拉爆螺丝安装，（尿斗甲方提供）
11 | 安装尿斗及洗手台排水管Φ50-Φ75管 | m | 24 |  |  | 含配件
12 | 1：2.5水泥砂浆包管及铺地砖（洗手台下面） | m | 6 |  |  | 铺与原地面同规格近色地砖
13 | 安装联塑PP-R供水管￠20-￠25（明装） | m | 56 |  |  | 含配件
14 | 安装供电 | m | 30 |  |  | 包工包料
15 | 安装尿斗感应器 | 个 | 12 |  |  | 用304#不锈钢螺丝安装（尿斗感应器甲方提供）尿斗感应器周边打白云牌结构胶
16 | 不锈钢U型压槽（包水管、线管） | m | 12 |  |  | 宽100mm高40mm上下折边各10mm，304#不锈钢足0.6mm厚，结构胶封边，304#不锈钢螺丝安装
17 | 抗贝特板A级（带木纹） | ㎡ | 3.6 |  |  | 400mm*900mm,尿斗间板（用304#不锈钢螺丝安装，含配件）结构胶封边
18 | 尿槽沟打凿瓷片平墙体 | m | 9.8 |  |  | 尿槽沟内侧斜坡位置
19 | 尿槽沟1：2.5水泥砂浆包管及铺地砖 | m | 9.8 |  |  | 打凿位置扫德高911防水两遍，铺与原地面同规格近色地砖
20 | 余泥外运 | m3 | 0.1
（四）、9号教学楼首层男女厕所改造
1 | 拆除洗手间门及门套（修补门边） | 套 | 2 |  |  | 以料代工部分费用（扇灰，扫乳胶漆修补门边）
2 | 打凿尿槽地台瓷片 | ㎡ | 2.5
3 | 砌尿槽台阶 | ㎡ | 1.62 |  |  | 120mm高
4 | 尿槽台阶铺地砖 | ㎡ | 5.2 |  |  | 1：2.5水泥砂浆铺与原地面同规格近色地砖
5 | 蹲厕安装冲水箱 | 个 | 15 |  |  | 锯缝打凿地砖，改供水管，扫德高911防水两遍，铺同规格近色地砖，（冲水箱，角阀，不锈钢波纹管甲方提供）
6 | 天花及墙身铲灰，扇灰，扫乳胶漆 | ㎡ | 57 |  |  | 铲除扇灰到批荡面，扫108胶水，扇多邦外墙灰2遍，砂纸打磨，扫立邦707外墙乳胶漆一底两面（以17升/桶扫面积不超过80平方）
7 | 修复损坏洗手盆 | 个 | 2 |  |  | 加与原洗手台相近侧石，中间加304#25mm*10mm*足0.6mm厚不锈钢九比架，摆正洗手盆位置安装好原有水龙头
8 | 安装6厘镜 | ㎡ | 2.55 |  |  | 磨边、尺寸1500mm*850mm
9 | 贴窗玻璃纸 | ㎡ | 3.4 |  |  | 白色磨砂（厚装）
10 | 安装尿斗 | 个 | 6 |  |  | 盐酸清洗原尿槽墙体瓷片，尿斗用304#不锈钢拉爆螺丝安装，（尿斗甲方提供）
11 | 安装尿斗及洗手台排水管Φ50-Φ75管 | m | 10 |  |  | 含配件
12 | 1：2.5水泥砂浆包管及铺地砖（洗手台下面） | m | 3.2 |  |  | 铺与原地面同规格近色地砖
13 | 安装联塑PP-R供水管￠20-￠25（明装） | m | 21 |  |  | 含配件
14 | 安装供电 | m | 15 |  |  | 包工包料
15 | 安装尿斗感应器 | 个 | 6 |  |  | 用304#不锈钢螺丝安装（尿斗感应器甲方提供）尿斗感应器周边打白云牌结构胶
16 | 不锈钢U型压槽（包水管、线管） | m | 5.5 |  |  | 宽100mm高40mm上下折边各10mm，304#不锈钢足0.6mm厚，结构胶封边，304#不锈钢螺丝安装
17 | 抗贝特板A级（带木纹） | ㎡ | 1.8 |  |  | 400mm*900mm,尿斗间板（用304#不锈钢螺丝安装，含配件）结构胶封边
18 | 尿槽沟打凿瓷片平墙体 | m | 5.5 |  |  | 尿槽沟内侧斜坡位置
19 | 尿槽沟1：2.5水泥砂浆包管及铺地砖 | m | 5.5 |  |  | 打凿位置扫德高911防水两遍，铺与原地面同规格近色地砖
20 | 余泥外运 | m3 | 0.5
二十五、城乡文化发展研究中心办公室改造工程
1 | 拆除和黑版及宣传栏 | ㎡ | 12
2 | 打凿地面到混凝土面 | ㎡ | 71
3 | 1：2.5水泥砂浆铺地砖 | ㎡ | 71 |  |  | 600mm*600mm冠珠
4 | 地脚线 | m | 33 |  |  | 100mm高
5 | 铺门坎石 | m | 2 |  |  | 中国红，20mm厚，200mm宽
6 | 安装铝扣板天花 | ㎡ | 71 |  |  | 600*600足0.6厚户外漆铝扣板
7 | 包排水管 | m | 3.1 |  |  | 30mm*30mm木方骨架，9厘阻燃夹板+6厘硅钙板包管
8 | 墙身铲灰，扇灰，扫乳胶漆 | ㎡ | 75 |  |  | 铲除扇灰到批荡面，扫108胶水，扇多邦外墙灰2遍，砂纸打磨，扫立邦707外墙乳胶漆一底两面（以17公升/桶扫面积不超过80平方）
9 | 新建双面木纹生态板+6厘钢化磨砂玻璃矮间隔（1600mm高） | ㎡ | 37 |  |  | 76mm*44mm铝合金架，1200mm以下双面木纹生态板，400mm以上6厘钢化磨砂玻璃
10 | 清洗玻璃、修复坏的窗锁、窗轮 | 项 | 1 |  |  | 窗周边打白云牌结构胶
11 | 强、弱电安装 | ㎡ | 71 |  |  | 材料甲方提供
12 | 余泥下运 | m3 | 3.55
13 | 余泥外运 | m3 | 3.55
二十六、9号教学楼首层形体房翻新工程（102室）
1 | 墙身木地板维修（南、北墙身） | m |  |  |  | 拆除一块木地板锯短重新铺设，墙身和木地板间缝安装铜装饰条
2 | 清洁木地板地面 | ㎡ |  |  |  | 用碧丽珠和抹布清洁木地板地面
3 | 天花及墙身铲灰，扇灰，扫乳胶漆 | ㎡ |  |  |  | 铲除扇灰到批荡面，扫108胶水，扇多邦外墙灰2遍，砂纸打磨，扫立邦707外墙乳胶漆两遍（以17公升/桶扫面积不超过80平方）
4 | 清洗玻璃、修复坏的窗锁、窗轮 | 项 | 1 |  |  | 窗周边打白云牌结构胶
5 | 安装玻璃镜 | ㎡ |  |  |  | 8厘，镜周边打白云牌结构胶
6 | 安装强电 | 项 |  |  |  | 原灯管改装到梁底安装，迁移空调电源（材料甲方提供）
二十七、广告设计及室内设计工作室改造工程（2号教学楼101、102室）
1 | 打凿讲台 | ㎡ | 15.96 |  |  | 厚350mm
2 | 打凿地面 | m | 156.8 |  |  | 50mm厚
3 | 拆除黑板 | ㎡ | 17.4
4 | 铺地砖 | ㎡ | 156.8 |  |  | 铺600mm*600mm防滑砖 冠珠牌
5 | 贴地脚线 | m | 68 |  |  | 长600mm*高100mm，黑色
6 | 天花修补扫乳胶漆 | ㎡ | 242.24 |  |  | 扫立邦707外墙乳胶漆两面（以17公升/桶扫面积不超过80平方）
7 | 天花及墙身铲灰，扇灰，扫乳胶漆 | ㎡ | 188 |  |  | 铲除扇灰到批荡面，扫108胶水，扇多邦外墙灰2遍，砂纸打磨，扫立邦707外墙乳胶漆两遍（以17公升/桶扫面积不超过80平方）
8 | 清洗玻璃、修复坏的窗锁、窗轮 | 间 | 2 |  |  | 窗周边打白云牌结构胶
9 | 安装强电 | 间 | 2 |  |  | 更换灯管及支架，安装一组空调电源（材料甲方提供）
10 | 余泥外运 | m3
二十八、摄影摄像实训室改造工程（2间场室）
1 | 拆除铝合金玻璃门 | ㎡ | 10 |  |  | 以料代工
2 | 不锈钢防盗门制安 | ㎡ | 10 |  |  | 304#不锈钢足1.0mm厚 （提供样板图）
3 | 地面扫地坪漆 | ㎡ | 430 |  |  | 修补地面坑洞平整，清洗干净地面，扫五羊牌丙烯酸地坪漆两遍（颜色待定），用五羊牌专业稀释剂稀释，每公斤油漆涂3.5平方米（以一遍计算）
4 | 安装强弱电 | ㎡ | 430 |  |  | 材料甲方提供
二十九、给水主供水管改造工程（新建宿舍楼施工工地）
1 | DN250 钢丝网骨架复合塑料管安装 | m | 450 |  |  | 1.钢丝网骨架复合塑料管 埋地安装 2.DN250 3.联塑
2 | DN250 电熔直通安装 | 个 | 85 |  |  | 1.电熔直通安装 2.DN250 3.联塑
3 | DN250 电熔90°弯头安装 | 个 | 5 |  |  | 1.电熔90°弯头安装 2.DN250 3.联塑
4 | DN250 电熔三通安装 | 个 | 3 |  |  | 1.电熔三通安装 2.DN250 3.联塑
5 | DN250 电熔法兰接头安装 | 个 | 8 |  |  | 1.电熔法兰接头安装 2.DN250 3.联塑
6 | DN250 电熔法兰盘安装 | 个 | 8 |  |  | 1.电熔法兰盘安装 2.DN250 3.联塑
7 | DN250 闸阀安装 | 个 | 3 |  |  | 1.闸阀安装 2.DN250 3.天津塘沽
8 | 水表井 | 座 | 1 |  |  | 1.水表井
9 | 闸阀井 | 座 | 1 |  |  | 1.闸阀井
10 | 挖沟槽土方 | m3 | 220 |  |  | 1.挖沟槽土方
11 | 石粉垫层 | m3 | 30 |  |  | 1.管沟低石粉垫层
12 | 回填石粉 | m3 | 135 |  |  | 1.回填石粉
13 | 回填土 | m3 | 60 |  |  | 1.回填土 2.人工夯实
以上报价为含税报价